Università degli Studi di Verona
Presentazione Progetto
di
Ingegneria del Software
Canditati:
Federico Bianchi - VR369001
Matteo Olivato - VR371734

---
BOOKS EXCHANGE
È un servizio web che consente di condividere e scambiare il proprio patrimonio librario
con altri Utenti registrati al servizio.
La necessità di avere un servizio che faciliti la condivisione di libri ha portato alla realizzazio
ne di questa applicazione che ha attraversato delle fasi di sviluppo che si possono riassume
re nel seguente Ciclo di Vita:
- Analisi;
- Progettazione;
- Scrittura;
- Convalida.
Processo di Sviluppo → Modello a spirale
- È un modello di processo in cui ogni iterazione del ciclo produce una versione del
  software più raffinata;
- Insieme di risultati intermedi che garantiscono che il prodotto sia soddisfacente
→ Meno rischi

---
Il Processo di sviluppo del progetto ha portato alla realizzazione dei seguenti
Documenti:
- Vision → Business needs, Attori del Sistema, Problemi e Soluzioni;
- Caratteristiche → Caratteristiche e Tecnologie utilizzate;
- Use Case → Casi d'uso;
- Project Plan → Pianificazione e tempi di sviluppo del Progetto;
- Risk List → Top 4 dei Rischi.
DOCUMENTO di VISION (Vision BooksExchange.pdf)
Documento introduttivo del Progetto scritto in un linguaggio naturale, individua
le Business Needs e:
→ Problemi: tipo di problema, chi riguarda, per quale aspetto;
→ Soluzioni: ad ogni problema, quali vantaggi portano, alternative;
→ Perchè utilizzare Books Exchange?
→ Gli Stakeholder;
→ Attori e ruoli nel Sistema con attribuzione agli Stakeholder.

---
DOCUMENTO di CARATTERISTICHE (Caratteristiche BooksExchange.pdf)
Che identifica a partire dal documento di Vision, le componenti fisiche, logiche
e tecnologiche del Sistema e come queste interagiscono tra loro.
   Requisiti Funzionali
        → modellati secondo il FURPS+
Requisiti non Funzionali
Requisiti Funzionali: Gli attori del Sistema e quali funzionalità possiedono
Utente: Registrazione - Autenticazione - Condivisione - Ricerca
Amministratore: Gestione del Sistema – Gestione dei Correttori di Bozze
Correttore di Bozze: Gestione delle Inserzioni
Documento Use Case BooksExchange.pdf per una trattazione completa.
Requisiti non Funzionali:
→ Usabilità: Pagina Help Online;
→ Performance: Tempo di accesso medio di 5s, Tempo medio di ricerca 3s;
→ Affidabilità: Presenza di un Amministratore che monitora il Sistema;
→ Scalabilità: Server Remoto a supporto per i dati multimediali;
→ Supportabilità: Servizio accessibile a tutti i dispositivi muniti di browser;
→ Sicurezza: Servizio protetto con autenticazione e assegnazione privilegi;
→ Robustezza: Messaggi di errore in caso di malfunzionamento.

---
Project Plan
COMPONENTI
- Postgresql portata da Postgresql Global Development Group Srl;
- Tecnologie JSF portate da Oracle;
- Server HTTP e FTP in Python;
- Gmail portato da Google.
ATTIVITÀ
Nel progetto verranno affrontate le seguenti attività:
- Analisi dei requisiti;
- Gestione tecnica del progetto;
- Realizzazione del Database con Postgresql;
- Realizzazione dell'interfaccia web con Java JSF;
- Integrazione del servizio Gmail.
- Integrazione della memorizzazione remota dei file multimediali;

---
WBS(Work Breakdown Structure)
Books Exchange
Analisi dei Requisiti
Progettazione
Implementazione
Gestione Tecnica
Del
Progetto
Documento
Di
Vision
Documento
Di
Caratteristiche
Documento
Di
Use Case
Realizzazione
Database
Integrazione
Dati
Multimediali
Realizzazione
Interfaccia
Web
Servizio
Di
Posta
Elettronica

---
OBS(Organization Breakdown Structure)
Team
Federico Bianchi
Matteo Olivato

---
RAM (Responsibility Assigment Matrix)
Books Exchange
WBS
Analisi dei Requisiti
Progettazione
Implementazione
Gestione Tecnica
Del
Progetto
Documento
Di
Vision
Documento
Di
Caratteristiche
Documento
Di
Use Case
Realizzazione
Database
Integrazione
Dati
Multimediali
Realizzazione
Interfaccia
Web
Servizio
Di
Posta
Elettronica
OBS
Books Exchange
Books Exchange
Books Exchange

---
RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed)
RACI	Federico Bianchi	Matteo Olivato
Documento di Vision	RCI	ACI
Documento di Caratteristiche	RCI	ACI
Documento di Use Case	RCI	ACI
Gestione Tecnica del Progetto	ACI	RCI
Realizzazione Database	RCI	ACI
Realizzazione Interfaccia web	ACI	RCI
Servizio di Posta Elettronica	ACI	RCI
Integrazione Dati Multimediali	ACI	RCI

---
Reticolo di Progetto
20
25
 51
70
 71
 95
L
M
115
115
166
185
210
186
 1
10
 10
B
21
20
 30
20
40
140
101
141
160
H
I
0
 31
20
0
50
50
30
 51
50
0
100
140
101
151
160
116
145
161
210
0
Inizio
C
G
N
O
Fine
0
0
 31
0
50
 51
100
15
0
131
160
161
210
0
  1
30
30
A
30
 1
0
40
10
15
 90
 51
91
100
101
115
D
E
F
15
15
15
66
105
106
115
116
130
A → Abbiamo specificato le caratteristiche
B → Abbiamo specitifato i ruoli
C → Abbiamo specificato le tecnologie
D → Progetto del Database
E → DDL
F → DML
G → Progetto della logica di controllo in Java
H → Realizzazione delle classi per la logica
I → Integrazione Gmail, Dati Multimediali remoti
L → Progetto dell'interfaccia utente
        tramite JSF
M → Realizzazione classi + XML
N → Interrogazioni Database
O → Logica che interagisce con il Database

---
CPM
Nome	Durata	ES	EF	LS	LF	TF	FF
inizio	0
Caratteristiche	30	1	30	1	30	0	0
Ruoli	10	1	10	21	30	20	20
Tecnologie	20	31	50	31	50	0	0
Progetto Database	40	51	90	66	105	15	0
Progetto Java	50	51	100	51	100	0	0
Progetto JSF	20	51	70	166	185	115	0
DDL	10	91	100	106	115	15	0
DML	15	101	115	116	130	15	0
Interrogazioni DB	30	116	145	131	160	15	15
Classi Logica	40	101	140	101	140	0	0
Classi view	25	71	95	186	210	115	115
Integrazione Gmail, Dati Multimediali Remoti	20	141	160	151	160	0	0
Interazione Java-DB	50	161	210	161	210	0	0
Fine	0

---
Diagramma delle sequenze
L
M
B
H
I
O
Inizio
C
G
N
Fine
A
D
E
F
A → Abbiamo specificato le caratteristiche
B → Abbiamo specitifato i ruoli
C → Abbiamo specificato le tecnologie
D → Progetto del Database
E → DDL
F → DML
G → Progetto della logica di controllo in Java
H → Realizzazione delle classi per la logica
I → Integrazione Gmail, Dati Multimediali remoti
L → Progetto dell'interfaccia utente
        tramite JSF
M → Realizzazione classi + XML
N → Interrogazioni Database
O → Logica che interagisce con il Database

---
GANTT

---
Come è stata gestita l'infrastruttura del progetto

---
Gestione dei Rischi
DEF di Rischio
In ordine di grandezza
TOP 4:
1- Problemi tecnico/funzionali al Database
2- Rilascio del progetto oltre la data di consegna
3- Servizio e-mail inutilizzabile
4- Down di rete

---
Design: cosa e come si è implementato il riuso?
Def
File di properties:…
Sistema di Caricamento dinamico della èagoma jsf da includere

---
Diagramma dei casi d'uso

---
Diagramma dei package

---
Diagramma delle classi

---
Design Pattern
FM / Factory Method
PT / Prototype
AF / Abstract Factory
BU / Builder
A / Adapter
D / Decorator
FA / Facade
BR / Bridge
CP / Composite
PX / Proxy
FL / Flyweight
S / Singleton
TM / Template Method
SR / Strategy
CR / Chain of Responsibility
IN / Interpreter
V / Visitor
MD / Mediator
ST / State
CD / Command
MM / Memento
O / Observer
IT / Iterator

---
Design Pattern: Quali sono stati usati e dove?
Singleton → DB Manager
Iterator → List, ResultSet, Hashset
Command → Upload Ftp file
AbstractFactory → Gestione errori
Abstract → Datasource e Bean

---
Test: cosa e stato pianificato
Test: cosa e stato effettuato

---
Come si e gestito il lavoro collaborativo